**Дорожная карта по реализации**

**Положения о системе наставничества педагогических работников в МДОУ № 23 «Ромашка»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и примерный план мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Ожидаемый****результат** |
| **1** | **Подготовка условий для реализации системы наставничества** | **Подготовка программы наставничества:** **Информирование педагогического коллектива** о внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях:- ознакомление с Методические рекомендации по разработке и внедрению;-**Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов****образовательной организации**:* приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1)
* -Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации (Приложение 2)
* Приказы о закреплении наставнических пар с письменного согласия участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;

- Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). | Сентябрь 2022 |  Заведующий Уварова Ю.В. | Приняты ЛНА |
| - подготовка письменных соглашений участников  | Январь 2023 | ЗаведующийУварова Ю.В. |  |
| - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп  |  Сентябрь 2022 | ЗаведующийУварова Ю.В. |  |
| - подготовка персонализированных программ наставничества  | Сентябрь 2022 | Куратор Келлер Е.П. |  |
| **2**  | **Формирование банка наставляемых** | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Келлер Е.П.. | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |
| 2) Формирование банка данных наставляемых. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | КураторКеллер Е.П. | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
| **3.**  | **Формирование банка наставников** | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. | Ежегодно сентябрь (дополнит по запросу) | КураторКеллер Е.П. | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками. наставников |
| 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнит по запросу) | Куратор Келлер Е.П. | Сформирована база наставников, получены согласия на обработку персональных данных |
| **4.**  | **Отбор и обучение** | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. |  Ежегодно сентябрь, в течение учебного года | Куратор Келлер Е.П. |  Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения |
| 2) Консультирование наставников для работы с наставляемыми:* подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;
* проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников.
 | Ежегодно сентябрь, в течение учебного года | КураторКеллер Е.П. | Проведены занятия, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |
| **5.**  | **Организация и осуществление работы наставнических пар/групп** | 1) Формирование наставнических пар/групп. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | КураторКеллер Е.П. | Сформированы наставнические пары/группы |
| 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | КураторКеллер Е.П. | Разработаны и утверждены программы наставничества |
| 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | КураторКеллер Е.П. | Оказана психолого-педагогическая поддержка наставляемым. |
| **6.**  | **Завершение персонализированных программ наставничества** | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); | Ежегодно апрель | ЗаведующийУварова Ю.В.. Куратор Келлер Е.П.. | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования |
| 2) Проведение в ДОУ конференции или семинара. | Ежегодно апрель | Заведующий |
| Протокол педагогического совета |
| 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель | Заведующий Уварова Ю.В. |
|  |
| 4) Формирование базы успешных практик (кейсов);формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли.) определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества; | Ежегодно апрель | ЗаведующийУварова Ю.В..Куратор Келлер Е.П. | Создан кейс успешных практик, сформирована база наставников |
| **7.**  | **Информационная поддержка системы наставничества** | Осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. |  Постоянно | Администратор сайта |  Материалы размещены на сайте ОО |